РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЕ»

№ 2

от  01 февраля  2012 г .                                                                  с. Комсомольское.

О  мерах по охране и защите лесного фонда  от лесных пожаров на 2012 год.

В целях осуществления целенаправленных скоординированных действий органов местного самоуправления , работников лесного хозяйства   и других ведомств и организаций по предупреждению возникновения и борьбе с лесными пожарами на территории сельского поселения « Комсомольское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах , на землях сельхозназначения , иных категорий земель находящихся на территории МО «Комсомольское» в 2012 г. ( приложение №1)

2.  Утвердить мобилизационный план привлечения сил и средств пожаротушения на территории МО «Комсомольское» ( приложение №2)

3.  Утвердить Порядок привлечения граждан и юридических лиц на тушение лесных пожаров.( приложение №3)

4. Утвердить схему оповещения в случае возникновения ЧС , обусловленных лесными пожарами.( приложение №4)

5. Утвердить сроки мобилизации сил и средств на тушение лесных пожаров

( приложение № 5)

6.Утвердить план – программу обучения  лесопожарных формирований , предприятий и организаций , работающих или имеющих объекты в лесах , лиц привлекаемых на тушение лесных пожаров.( приложение № 6)

7. Утвердить ответственных лиц за привлечение сил и средств на тушение лесных пожаров.( приложение №7)

8. Контроль за настоящим Постановлением назначить специалиста 2 категории АМО «Комсомольское» Беликова И.Ю

Глава муниципального

образования « Комсомольское» ___________________________ Лукашенок С.В.

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального образования «Комсомольское »

от 01 февраля 2012г. № 2

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, на землях сельхозназначения, иных категорий земель, находящихся на территории

МО « Комсомольское» в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные меры по подготовке к пожароопасному сезону: 1. Принять Постановление Администрации о подготовке к пожароопасному сезону 2012 года, которым утвердить: - план мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами; - мобилизационный план по привлечению к тушению лесных пожаров населения, работников организаций и предприятий, противопожарной техники и транспортных средств; - план тушения лесных пожаров; - состав комиссии по координации действий по борьбе с лесными пожарами; |  |  | до 01.04.2012г. | - Администрация МО «Комсомольское» |
|  | 2. Обеспечить контроль за ходом подготовки к пожароопасному сезону 2012 года организаций всех форм собственности, имеющих отношение к лесному фонду. |  |  | до 15.04.2012г | - Администрация - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества - ГУ МЧС России по РБ |
| 2 | Противопожарное обустройство лесов. Провести мероприятия по противопожарному обустройству лесов, расположенных на землях лесного фонда, ООПТ, землях сельхозназначения и других категорий включая: - разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров: по Еравнинскому лесничеству /наземная авиационная/ | га. |  | постоянно | - Органы местного самоуправления - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества - Арендаторы участков лесного фонда |
|  | - прокладка просек, противопожарных разрывов: | км. |  | постоянно |  |
|  | - устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды: | шт |  | постоянно |  |
|  | - устройство мест отдыха и курения в лесу: | шт. | 1 | до начала пожаро-опасного сезона |  |
|  | - устройство стоянок автотранспорта: | шт. |  | до начала пожаро-опасного сезона |  |
|  | - устройство мест для разведения костров и подобных элементов благоустройства территории лесов: | шт. |  | до начала пожаро-опасного сезона |  |
|  | - очистка лесов от захламленности и очистка лесосек от порубочных остатков: | га. |  | постоянно |  |
|  | - проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов: | . га. | 4000 | до начала пожаро-опасного сезона |  |
|  | - создание резерва ГСМ на период высокой пожарной опасности в лесах: | тонн/ тыс. руб |  | до начала пожаро-опасного |  |
| 4. | Разработка плана тушения лесных пожаров. 1. Разработать и утвердить план тушения лесных пожаров, который включает: - меры по подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному сезону; |  |  | до начала пожаро-опасного сезона | - Администрация - Россельхознадзор - Бурприроднадзор - ГУ МЧС России по РБ - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества |
|  | - разработка мобилизационного плана привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров в лесном фонде; |  |  |  |  |
|  | - мероприятия по предупреждению лесных пожаров и противопожарному обустройству лесов ; |  |  |  |  |
|  | - порядок привлечения населения, противопожарной техники и транспорта к тушению лесных пожаров, обеспечения противопожарных формирований средствами передвижения, питанием, медицинской помощью; |  |  |  |  |
|  | - установление состава лесопожарных формирований из числа лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров; |  |  |  |  |
|  | - обучение тактике, технике тушения лесных пожаров и технике безопасности всех подразделений призванных на тушение лесных пожаров (программа обучения прилагается); - проверка готовности сил и средств, привлекаемых на тушение лесных пожаров к немедленному выезду на тушение пожаров. |  |  |  |  |
|  | - объемы и меры по созданию необходимого на пожароопасный сезон резерва ГСМ, финансовых средств; | тонн. тыс. руб. |  |  |  |
|  | - мероприятия по координации работ, взаимодействию органов власти, связанных с тушением лесных пожаров (схема прилагается); |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг пожарной опасности в лесах. В целях организации мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров: - обеспечить наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах; |  |  | в течение пожаро-опасного сезона | - Администрация - ГУ МЧС России по РБ - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества |
| 6. | Тушение лесных пожаров предусматривает: - обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направления движения, выявления возможных опорных рубежей для локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а так же других особенностей, определяющих тактику тушения огня; |  |  | В течение пожаро-опасного сезона | - Администрация - ГУ МЧС России по РБ - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества |
|  | - доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно; |  |  |  |  |
|  | - организацию радио или телефонной связи между всеми группами участников тушения пожара; |  |  |  |  |
|  | - организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих на тушении пожара; |  |  |  |  |
|  | - локализацию очага пожара; |  |  |  |  |
|  | - окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара; |  |  |  |  |
| 7 | Иные меры пожарной безопасности в лесах: - мероприятия по организации противопожарной пропаганды и информационному обеспечению профилактики и борьбы с лесными пожарами в т.ч.: - | шт. |  | в течение пожаро-опасного сезона | - Администрация - Управление Россельхознадзора по РБ - Бурприроднадзор - ГУ МЧС России по РБ - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества - Арендаторы участков лесного фонда |
|  | -изготовление и распространение листовок, буклетов, памяток: | шт |  |  |  |
|  | - регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов: - при IV классе пожарной опасности по условиям погоды ограничивается посещение отдельных наиболее пожароопасных участков леса, запрещается разведение костров в лесах; - при V классе пожарной опасности по условиям погоды обеспечивается максимальное ограничение въезда в леса средств транспорта, а также посещение леса населением, закрываются имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставляются посты на контрольно-пропускных пунктах. |  |  |  |  |
|  | - организация государственного контроля и надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; |  |  | В течение пожаро-опасного сезона |  |
|  | - создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров (прилагается план мобилизации); При введении режима ЧС работы организуются по плану, разрабатываемому для режима ЧС. |  |  |  |  |
|  | - подготовка руководителей тушения лесных пожаров; | чел. |  |  |  |
|  | - обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров; | чел. |  |  | - Администрация - ГУ МЧС России по РБ - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества - Арендаторы участков лесного фонда |
|  | - оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении лесных пожаров |  |  | В течение пожаро-опасного сезона | - Администрация - ГУ МЧС России по РБ - Отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества - Арендаторы участков лесного фонда |

Приложение № 2

к постановлению главы муниципального образования «Комсомольское»

от 01.02.2012 г. № 2

Мобилизационный план

привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров в лесном фонде на 2012 год

| № | Наимено вание предпри ятия, адрес место нахождения | Кол-во лич ного состава (чел.) | Наименование (марка) и количество техники и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и кол-во пожарного инвентаря |  |  |  |  |  | Средства связи | Наименование и кол-во таборного имущества |  |  |  |  |  | Руководитель предприятия, ФИО, телефон (рабочий, домашний, сотовый) | Ответственное лицо за привлечение людей и техники на тушение лесного пожара, ФИО, телефон (рабочий, домашний, сотовый) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомашины |  |  |  |  | трактора |  |  | трал | пгуг | топор | лопата | грабли | Пила поперечная | бензопила | РЛО |  | кружка | ведро, бидон, канистра для воды | мед. аптечка | инд. перевяз. пакет | спальник | палатка |  |  |
|  |  |  | легковая | грузовая | автобус | автоцистерна | топливозаправщик | бульдозер | гусеничный | колесный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | АМО «Комсомольское» | 15 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | 15 | 3 | 3 | - | - | - | Лукашенок С.В. 35142 | Беликов И.Ю. 35142, 35161 |

Примечание: 1. Дежурство привлекаемых сил и средств на тушение лесных пожаров организуется на своих рабочих местах.

- Ответственные лица должны обеспечить прибытие привлеченных сил и средств в назначенное место сбора в сроки, определенные в приложениях № ___ и № ___ к постановлению Администрации муниципального образования , либо по согласованию с руководителем тушения лесного пожара.

- Инструктаж по технике безопасности проводится Отделом организации и обеспечения деятельности лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства и филиалом ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов и ведение государственного лесного реестра». Определяется старший группы.

- Предприятия, отправляющие людей на тушение лесных пожаров, обеспечивают их:

-  первичными средствами передвижения,

-  вакцинацией против клещевого энцефалита.

Приложение № 3

к Плану мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

в лесах, на землях сельхозназначения,

иных категорий земель,

находящихся на территории

МО «Комсомольское» Еравнинского района

Порядок

привлечения граждан и юридических лиц на тушение лесных пожаров.

1. Органы лесного хозяйства в период высокой пожарной опасности представляют в  сельские администрации сведения о пожарной обстановке, о потребности привлечения необходимой техники, иных материально-технических средств, необходимого количества людей.

2. Привлечение граждан, работников организаций, противопожарной техники, транспортных средств, иного оборудования и инвентаря на тушение лесных пожаров осуществляется распоряжением:

- глав  сельских администраций в соответствии с утвержденными планами тушения лесных пожаров;

- ведущего инженера - лесничего Отдела организации и обеспечения деятельности _________________ лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства, заместитель председателя Комиссии по профилактике, оперативному руководству и координации мероприятий, связанных с тушением лесных пожаров, по согласованию с главами  сельских администраций;

- руководителя тушения лесного пожара, по согласованию с главами  сельских администраций.

3. На основании распоряжения о привлечении граждан и юридических лиц на тушение лесных пожаров органы лесного хозяйства непосредственно, а также через:

- работников  сельских администраций,

- руководителей организаций и предприятий,

- лиц, ответственных за привлечение сил и средств на тушение лесного пожара осуществляют оповещение граждан и юридических лиц о сроках готовности и выезда к месту возникновения лесного пожара.

4. Органы лесного хозяйства:

- доводят порядок обеспечения привлеченных лиц на тушение лесного пожара транспортными средствами, ГСМ, продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, медицинской помощью, оборудованием и инвентарем;

- проводят инструктаж по технике безопасности при тушении лесного пожара;

- обеспечивают каждую группу лиц, привлеченных на тушение лесного пожара, руководителем из числа опытных работников специализированных служб филиала, либо назначают старшего группы, из числа привлеченных лиц.

5. В случае возникновения чрезвычайной пожароопасной ситуации, к тушению лесного пожара могут привлекаться формирования гражданской обороны, войсковых частей по распоряжению Президента Республики Бурятия.

6. Оплата труда работников, привлеченных на тушение лесного пожара, производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда работников, занятых на тушении лесного пожара.

7. Оплата за выполнение юридическими лицами работ и услуг при тушении лесного пожара, производится филиалом ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов и ведение государственного лесного реестра», согласно представленных счетов, подписанных сторонами актов выполненных работ и других документов.

Председатель КЧС района

Руководитель тушения лесного пожара

Единый пункт диспетчерского управления охраной лесов от пожаров

(ЕДПУ)

Отдел

ГО и ЧС района

Дежурный

по ОВД

района

Отдел организации и обеспечения деятельности лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства

Забайкальская авиационная база охраны лесов

Филиал ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов и ведение государственного лесного реестра».

Авиаотделения

Начальник

РОВД

Начальник отряда (части) ГПС района

Арендаторы

лесного фонда

Лесопользователи

Глава МО «Комсомольское»

Местное

население

Приложение № 5

к Плану мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

в лесах, на землях сельхозназначения,

иных категорий земель,

находящихся  территории

МО «Комсомольское»

Сроки

мобилизации сил и средств на тушение лесных пожаров.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, обработка, анализ информации, оповещение руководящего состава при угрозе лесных пожаров | В рабочее время - 15 минут, в нерабочее время - 40 минут | Дежурные участковых лесничеств, |
| 2 | Сбор руководящего состава | В рабочее время Ч+ 1 час, в нерабочее время Ч+2 часа | администрация |
| 3 | Направление сил и средств из числа добровольных пожарных формирований на тушение лесного пожара | Ч+3 часа | Администрация лесничеств, филиал, лесничество |
| 4 | Направление сил и средств из числа противопожарных организаций, формирований, предприятий, учреждений, местного населения на тушение лесного пожара | Ч+6 часов | Администрация ответственные за привлечение людей и техники |
| 5 | Организация и проведение мероприятий взаимодействия с соответствующими органами граничащих муниципальных образований. | Весь пожароопасный сезон | администрация |
| 6 | Контроль за готовностью системы управления, связи, оповещения | Весь пожароопасный сезон | Лесничество, филиал, РОВД, ГО и ЧС, главы сельских администраций |

Приложение № 6

к Плану мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

в лесах, на землях сельхозназначения,

иных категорий земель,

находящихся на территории

МО «Комсомольское»

Программа обучения

работников лесопожарных формирований, предприятий и организаций,

работающих или имеющих объекты в лесах, лиц  привлекаемых

на тушение лесных пожаров

| № | Тема | Всего часов | из них |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекция | практика |
| 1 | Лесной кодекс РФ. Правила пожарной безопасности в лесах РФ. Требования Правил пожарной безопасности в лесах РФ. Ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах РФ. | 1 | 1 |  |
| 2 | Условия возникновения и распространения лесных пожаров: лесной пожар, его виды и причины возникновения; характеристика горючих лесных материалов; процесс горения при лесных пожарах; особенности различных видов и форм лесных пожаров; пожарная опасность в лесах различных типов и на площадях непокрытых лесом; влияние погоды на пожарную опасность; | 1 | 1 |  |
| 3 | Тушение лесных пожаров: основные способы и приемы тушения лесных пожаров; захлестывание или забрасывание грунтом кромки пожара; тушение лесных пожаров водой; применение химических средств при тушении лесных пожаров; минерализованные полосы и канавы, просеки и противопожарные разрывы, дороги и другие естественные преграды для распространения лесного пожара; использование взрывчатых материалов; тушение лесных пожаров при помощи отжига, встречного огня. Тактика тушения лесных пожаров. Особенности тушения крупных лесных пожаров и пожаров в горной местности. | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Техника безопасности при тушении лесных пожаров. | 1 | 1 |  |
| 5. | Первая медицинская помощь. | 1 |  | 1 |
| Итого |  | 8 | 5 | 3 |

Примечание:

- Занятия проводит специалист лесного хозяйства по группам (цехам, отделам) в период времени, согласованный с руководством предприятий, организаций.

- Оплата труда штатных работников лесопожарных формирований оплачивается в соответствии с положениями об оплате труда организаций , которым принадлежат лесопожарные формирования

Рекомендуемая литература (примерная):

- Охрана лесов: Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб./М.Г. Червонный. – М.: Лесн. пром-сть, 1981.-240 с.Щетинский Е.А. Государственное управление в области охраны лесов от пожаров. (Учебное пособие) ГОУ ВИПКЛХ, 2009 г., 87 с.

Приложение № 7

к Плану мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

в лесах, на землях сельхозназначения,

землях иных категорий,

находящихся на территории

МО «Комсомольское»

Список лиц,

ответственных за привлечение сил и средств на тушение лесных пожаров

по АМО «Комсомольское»

| № п/п | Наименование сельского поселения, организации | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон (рабочий, домашний, сотовый) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АМО «Комсомольское» | Беликов Иван Юрьевич | Специалист | 35142 |
| 2 | ИП»Зборовская Н.С.» | Зборовская Нина Семеновна. | Предприниматель | 35181 |